## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Nhóm: 3
Đề tài: Xây dựng website hỗ trợ tìm nhà trọ cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một
I. Thành viên
STT | Họ và tên | MSSV | Lớp | Ghi chú
1 | Trần Minh Hiếu | 1824801030067 | D18PM01 | Nhóm trưởng
2 | Phạm Minh Nghĩa | 1824801040118 | D18HT02
3 | Lê Thành Đạt | 1824801030060 | D18PM01
II. Kế hoạch thực hiện
STT | Thông tin công việc | Người thực hiện | Thời gian thực hiện |  | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Khảo sát, mô tả chức năng đề tài | Phạm Minh Nghĩa | 14/09/2020 | 14/09/2020 | Đã hoàn thành
Lê Thành Đạt
Trần Minh Hiếu
2 | Lập bảng kế hoạch thực hiện công việc | Trần Minh Hiếu | 14/09/2020 | 14/09/2020 | Đã hoàn thành
3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (diagram) | Phạm Minh Nghĩa | 14/09/2020 | 14/09/2020 | Đã hoàn thành
Lê Thành Đạt
4 | Thiết kế giao diện trang chủ, giới thiệu, liên hệ, tìm phòng | Trần Minh Hiếu | 14/09/2020 | 28/09/2020
5 | Thiết kế giao diện đăng bài, chi tiết phòng trọ, quản lý hệ thống | Phạm Minh Nghĩa | 14/09/2020 | 28/09/2020
6 | Tạo cơ sở dữ liệu | Phạm Minh Nghĩa | 14/09/2020 | 28/09/2020
7 | Kết nối cơ sở dữ liệu | Phạm Minh Nghĩa | 14/09/2020 | 28/09/2020
8 | Code chức năng đăng ký/đăng nhập, quên mật khẩu, phân quyền | Lê Thành Đạt | 28/09/2020 | 16/11/2020
9 | Code chức năng đăng bài, quản lý người dùng (chặn người dùng) | Trần Minh Hiếu | 28/09/2020 | 16/11/2020
10 | Code chức năng quản lý bài đăng (duyệt bài, xoá bài) | Phạm Minh Nghĩa | 28/09/2020 | 16/11/2020
11 | Code chức năng tìm kiếm, lọc | Trần Minh Hiếu | 28/09/2020 | 16/11/2020
12 | Code chức năng đánh giá, liên hệ đặt phòng | Lê Thành Đạt | 28/09/2020 | 16/11/2020
13 | Viết báo cáo | Trần Minh Hiếu | 16/11/2020 | 23/11/2020